|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу МБОУ «Шипуновская СОШ №1»  от 21.11.2024 №214 |

План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ «Шипуновская СОШ №1» в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1.1. | Распространение статистических сборников с результата­ми проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос­новного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Алтайском крае в 2024 году | октябрь-ноябрь 2024 | Васильева Н.В.. | статистический сборник (электронная версия) |
| 1.2 | Рассмотрение результатов ГИА-2024 и обсуждение подготовки к проведению государственной итого­вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на педагогическом совете | октябрь-ноябрь 2024 | Васильева Н.В. | анализ результатов, определение задач на школьном уровне |
| 1.3 | Анализ результатов проведения ГИА, выявле­ние нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска») | июль-сентябрь 2024 | Васильева Н.В. | принятие управленче­ских решений по итогам анализа |
| **2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 2.1 | Организация повышения ква­лификации учителей-предметников в КАУ ДПО АИРО им.А.М.Топорова | в соответствии с графиком курсо­вых мероприятий | Васильева Н.В руководители МО | повышение професси­онального уровня учи­телей |
| 2.2 | Организация посткурсового сопровождения учи­телей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | в течение 2024- 2025 учебного го­да | Васильева Н.В. | повышение професси­онального уровня учи­телей |
| 2.3 | Организация участия школы во Всероссийских про­верочных работах в 4-8, 11 классах | С 11 апреля по 16 мая 2025 года | Васильева Н.В. руководители МО | аналитический отчет по предметам, коррек­тировка рабочих про­грамм |
| 2.4 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных МО, при осуществлении учредительного контроля | в течение 2024-2025 учебного го­да | Васильева Н.В. руководители МО | повышение професси­онального уровня учи­телей |
| 2.5 | Организация работы с обучающимися, не полу­чившими аттестат об основном общем или сред­нем общем образовании (индивидуальные заня­тия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным пред­метам в дополнительный период | июль-сентябрь 2025 | Васильева Н.В., учителя-предметники, классные руководители | проведение дополни­тельного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| 2.6 | Оказание методической и консультационной под­держки учителям-предметникам:   * Организация участия педагогов в вебинарах по по­вышению качества предметного образования; * оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных орга­низаций руководителями РМО | в течение 2024-2025 учебного года | Васильева Н.В  руководители МО | получение методической поддержки по вопросам преподавания конкрет­ных предметов |
| 2.7 | Проведение мониторинга качества знаний, успеваемости учащихся 9, 11 классов | ноябрь 2024, январь, апрель, июнь 2025 г. | Васильева Н.В. | повышение уровня успеваемости и качества знаний |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1 | Ознакомление педагогов ОО с приказами Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении: |  | Васильева Н.В. | формирование нормативно-правовой компетенции руководителей ОО в части порядка проведения ГИА |
| 3.1.1 | ГИА-9:  - порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -перечень программного обеспечения для проведения ГИА по информатике и ИКТ | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -сроков и мест регистрации на прохождение гос­ударственной итоговой аттестаций по образова­тельным программам основного общего образо­вания | ноябрь 2024 |  |  |
|  | - мест регистрации и сроков проведения итого­вого собеседования по русскому языку в Алтай­ском крае | декабрь 2024 |  |  |
|  | - сроков, мест и порядка информирования о ре­зультатах итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2024 |  |  |
|  | - сроков, мест и порядка информирования о ре­зультатах ГИА-9 | февраль 2025 |  |  |
|  | -порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнитель­ный периоды на территории Алтайского края в 2025 году | февраль 2025 |  |  |
|  | -шкалы перевода баллов ГИА-9 по об­щеобразовательным предметам | март 2025 |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11:  - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) | октябрь 2024 |  |  |
|  | -сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году в Алтайском крае | октябрь 2024 |  |  |
|  | -перечень программного обеспечения для проведения ГИА по информатике и ИКТ | ноябрь 2024 |  |  |
|  | - сроков и мест регистрации на прохождение ГИА- 11 | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11 | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -о проведении ГИА-11 в досрочный период в 2025 году | февраль 2025 |  |  |
|  | -порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнитель­ный периоды на территории Алтайского края в 2025 году | февраль 2025 |  |  |
|  | - персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, тех­нические специалисты, ассистенты, организато­ры, медицинские работники) | май 2025 |  |  |
| 3.2 | Издание приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-1: |  | Виниченко Н.М. | нормативное и правовое обеспечение организа­ции и проведения ГИА |
|  | -о проведении итогового сочинения | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -о назначении ответственных лиц за проведение государственной итоговой аттестации | ноябрь 2024 |  |  |
|  | -о проведении итогового собеседования по русскому языку | январь 2025 |  |  |
| **4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1 | Подготовка к ГИА: | | | |
| 4.1.1 | Участие в апробациях, реги­ональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ | по графику Рособрнадзора, графику регио­нальных апро­баций | Васильева Н.В. | отработка организаци­онных и технологиче­ских процедур, осу­ществляемых при прове­дении ЕГЭ |
| 4.1.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения);   * получение в РЦОИ и выдача ОО бланков итогового сочинения (изложения);   -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетвори­тельный результат | ноябрь 2024  декабрь 2024  декабрь 2024  декабрь 2024  февраль, май 2025 | Виниченко Н.М.  Васильева Н.В.  Самойлов В.П. | проведение итогового сочинения (изложения) |
| 4.1.3 | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного досту­па с работниками ППЭ, работниками, привлека­емыми для обработки бланков ГИА | март-май 2025 | Виниченко Н.М.  Васильева Н.В. | готовность специалистов к проведению ГИА, отметка в журнале инструктажа |
| 4.2 | Обеспечение проведения ГИА: | | | |
| 4.2.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в основной период 2025 года:  -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11;  -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России | май-июль 2025 | Виниченко Н.М.  Васильева Н.В.  Классные руководители | проведение ГИА-9, ГИА-11 в основной период |
| 4.2.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в до­полнительный (сентябрьский) период 2025 года:   * сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в допол­нительный период;   проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России | сентябрь 2025 | Виниченко Н.М.  Васильева Н.В.  Классные руководители | проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 5.1 | Информационное наполнение сайта в разделе «Государственная ито­говая аттестация» | в течение 2024-2025 учебного года | Васильева Н.В.  Самойлов В.П. | размещение актуальной информации о ГИА на сайте |
| 5.2 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях при директоре | в течение 2024-2025 учебного года | Виниченко Н.М.. | включение вопросов проведения ГИА в повестку сове­щаний |
| 5.3 | Проведение:  -родительских собраний ;  -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представите­лями | в течение 2024-2025 учебного года | Руководители ОО | обеспечение информирования участников ГИА |
| 5.4 | Организация работы школьных психологов по во­просу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение 2024-2025 учебного года | Виниченко Н.М.  Козлова Ю.В. | планы работы педагога-психолога |
| 5.5 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025 | Виниченко Н.М.  Васильева Н.В.  Классные руководители | участие представителей родительской общественности в акции |